## Backlog_SGPI_Refinado
SGPI - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS INTEGRADORES
ID | MÓDULO | NOME | DESCRIÇÃO | PRIORIDADE | CUSTO HORAS | SPRINT | STATUS
1 | Infraestrutura | Configuração do Banco de Dados | Definir script e implementar nova estrutura do banco (Oracle para MySQL) com migrations e seeds | 19 | 32h | 1 | pronto
2 | Autenticação | Login Multi-perfil | Login com perfis: aluno, professor, orientador, coordenador, admin | 19 | 20h | 2 | finalizado semestre anterior
3 | Infraestrutura | Refatoração Arquitetura MVC | Implementar arquitetura MVC com separação clara de camadas (Controllers, Services, DAO, Models) | 18 | 40h | 1 | pronto
4 | Autenticação | Gestão de Permissões | Sistema completo de permissões baseado em roles com middleware de autorização e chaves de acesso | 18 | 28h | 1 | pronto
5 | Administração | CRUD Usuários Completo | Cadastro, edição, ativação/desativação das contas | 17 | 24h | 1 | pronto
6 | Infraestrutura | Refatoração Backend API | Reestruturar backend com padrões REST, validações e tratamento de erros | 16 | 48h | 1 | pronto
7 | Infraestrutura | Sistema de Chaves de Acesso | Implementar tokens, refresh tokens e controle de sessão | 16 | 24h | 1 | pronto
8 | Administração | Gestão de Disciplinas | CRUD disciplinas com vinculação as diciplinas | 15 | 18h | 2 | pronto
9 | Infraestrutura | Refatoração Frontend | Reestruturar frontend com componentes reutilizáveis e gerenciamento de estado | 14 | 36h | 1 | pronto
10 | Autenticação | Recuperação de Senha | Sistema de recuperação via email com tokens temporários e validação | 12 | 16h | 3 | pronto
11 | Projetos | CRUD Grupos de Projeto | Criação e gestão de grupos com membros, líder e vinculação a diciplina | 16 | 22h | 3 | pronto
12 | Projetos | CRUD Projetos PI | Gestão completa de projetos com tema, orientador, status e progresso | 16 | 26h | 3 | pronto
13 | Atividades | CRUD Atividades | Criação de atividades com prazos, critérios e anexos modelo | 16 | 20h | _ | em andamento
14 | Entregas | Sistema de Entregas | Submissão de trabalhos com histórico e controle de prazo | 16 | 26h | _ | em andamento
15 | Arquivos | Sistema de Upload Robusto | Upload de múltiplos arquivos com validação de tipo, tamanho e versionamento | 15 | 30h | _ | pendente
16 | Administração | Sistema de Auditoria | Logs completos de ações críticas com rastreabilidade | 14 | 20h | _ | pendente
17 | Atividades | Sistema de Rubricas | Configuração de critérios de avaliação e pesos por atividade | 14 | 22h | _ | pendente
18 | Arquivos | Gerenciamento de Arquivos | Organização, download e controle de acesso a arquivos | 14 | 24h | _ | pendente
19 | Projetos | Atribuição de Orientadores | Sistema de chave de acesso para vincular orientadores ao semestre | 13 | 18h | 2 | pronto
20 | Autenticação | Controle de Sessão Avançado | Timeout automático, logout, prevenção de sessões simultâneas | 12 | 16h | _ | pendente
21 | Projetos | Dashboard de Progresso | Painel com status de atividades, entregas e métricas do projeto | 12 | 24h | _ | pendente
22 | Atividades | Calendário de Prazos | Visualização de atividades por data e hora | 12 | 18h | _ | pendente
23 | Qualidade | Testes Unitários Backend | Cobertura de testes para services e controllers críticos | 12 | 24h | _ | pendente
24 | Avaliações | Lançamento de Notas | Sistema completo de avaliação com notas, feedback e comentários | 16 | 24h | _ | pendente
25 | Avaliações | Cálculo de Médias | Cálculo automático de médias por atividade e nota final do projeto | 14 | 18h | _ | pendente
26 | Notificações | Engine de Notificações | Sistema base para envio de notificações por email | 14 | 22h | 1 | pronto
27 | Entregas | Versionamento de Entregas | Controle de versões com histórico completo e comparação | 12 | 20h | _ | pendente
28 | Reconsiderações | Solicitação de Reconsideração | Sistema para alunos solicitarem reconsiderações de notas com justificativa | 12 | 18h | _ | pendente
29 | Reconsiderações | Gestão de Reconsiderações | fluxo de trabalho completo para professores responderem reconsiderações | 12 | 20h | _ | pendente
30 | Notificações | Alertas de Prazos | Notificações automáticas de prazos próximos e vencidos | 12 | 16h | _ | pendente
31 | UI/UX | Dashboard do Aluno | Interface personalizada com atividades, prazos e notas | 12 | 20h | _ | pendente
32 | UI/UX | Dashboard do Professor | Interface com correções pendentes das atividades | 12 | 22h | _ | pendente
33 | Qualidade | Testes de Integração | Testes de API e integração entre módulos | 12 | 20h | 5 | pendente
34 | Avaliações | Devolutiva com Arquivos | Sistema para professores devolverem arquivos corrigidos aos alunos | 11 | 16h | _ | pendente
35 | Avaliações | Controle de Publicação | Gerenciar visibilidade de notas e feedbacks para alunos | 11 | 14h | _ | pendente
36 | Notificações | Notificações de Feedback | Alertas quando notas e feedbacks são publicados | 11 | 14h | _ | pendente
37 | Reconsiderações | Histórico de Reconsiderações | Trilha completa de solicitações e decisões | 10 | 12h | _ | pendente
38 | UI/UX | Dashboard do Coordenador | Visão geral dos projetos de cada semestre e relatórios gerais | 12 | 24h | _ | finalizado semestre anterior
39 | UI/UX | Layout Responsivo | Adaptação para desktop e mobile com componentes responsivos | 12 | 28h | _ | pendente
40 | Relatórios | Relatórios por Grupo | Relatórios detalhados de entregas, notas e progresso por grupo | 12 | 18h | _ | finalizado semestre anterior
41 | Relatórios | Relatórios por Semestre | Consolidação de dados por semestres e turmas | 12 | 20h | _ | pendente
42 | Relatórios | Relatórios de Orientador | Acompanhamento de grupos e atividades por orientador | 11 | 16h | _ | pendente
43 | Configuração | Parâmetros do Sistema | Configurações globais de upload, prazos e validações | 11 | 12h | _ | pendente
44 | Segurança | Compliance LGPD | Implementar termos de uso, política de privacidade e consentimento | 11 | 18h | 3 | pronto
45 | Segurança | Backup e Recuperação | Sistema automatizado de backup e procedimentos de recuperação | 11 | 16h | _ | pendente
46 | Relatórios | Exportação de Dados | Exportar relatórios em PDF/CSV/Excel para envio ao CPS | 9 | 14h | _ | finalizado semestre anterior
47 | Qualidade | Testes E2E Frontend | Testes end-to-end dos fluxos principais do usuário | 9 | 18h | _ | pendente
48 | Integração | API Externa | Endpoints para integração com outros sistemas institucionais | 8 | 20h | _ | futuro
49 | Administração | Dashboard dos Semestres | Painel de Gestão manual dos semestres | 16 | 4h | 2 | pronto
50 | Acessibilidade | Acessibilidade visual | Funcionalidade de alteração de tema visual para alto-contraste, para acessibiliade para pessoas com baixa visão | 16 | 2h | 4 | pronto
Diego Marques da Costa
Kaique Caitano dos Santos
Luiz Carlos Gimenes Fernandes de Sousa
Nicole Lisboa de Carvalho
Vinicius de Morais Crepaldi
Objetivo: apresentação das telas de diferentes usuários
Nº da Sprint: 2
ID | MÓDULO | NOME | DESCRIÇÃO | PRIORIDADE | CUSTO HORAS | STATUS
2.1 | Autenticação | Login Multi-perfil | Login com perfil: admin | 19 | 4h | pronto
8.1 | Administração | Gestão de Disciplinas | CRUD disciplinas com vinculação as diciplinas do perfil do professor | 15 | 2h | pronto
8.2 | Administração | Gestão de Disciplinas | CRUD disciplinas com vinculação as diciplinas do perfil do professor_orientador | 16 | 2h | pronto
8.3 | Administração | Gestão de Disciplinas | CRUD disciplinas com vinculação as diciplinas do perfil do Aluno | 16 | 6h | em andamento
19 | Projetos | Atribuição de Orientadores | Sistema de chave de acesso para vincular orientadores ao semestre | 13 | 18h | pronto
49 | Administração | Dashboard dos Semestres | Painel de Gestão manual dos semestres | 16 | 9h | pronto
Nome do grupo: SGPI
Número do Grupo: 5
integrantes: Diego Marques, Kaique Caitano, Luiz Carlos, Nicole Lisboa, Vinicius de Morais

## sprint 2
Objetivo: Demonstração das telas de Gestão Multi-perfil de Disciplinas e Controle de Semestres
Nº da Sprint: 2
ID | MÓDULO | NOME | DESCRIÇÃO | PRIORIDADE | CUSTO HORAS | STATUS
2.1 | Autenticação | Login Multi-perfil | Login com perfil: admin | alta | 4h | pronto
8.1 | Administração | Gestão de Disciplinas | CRUD disciplinas com vinculação as diciplinas do perfil do professor | alta | 2h | pronto
8.2 | Administração | Gestão de Disciplinas | CRUD disciplinas com vinculação as diciplinas do perfil do professor_orientador | alta | 2h | pronto
8.3 | Administração | Gestão de Disciplinas | CRUD disciplinas com vinculação as diciplinas do perfil do Aluno | alta | 6h | pronto
19 | Projetos | Atribuição de Orientadores | Sistema de chave de acesso para vincular orientadores ao semestre | media | 18h | pronto
49 | Administração | Dashboard dos Semestres | Painel de Gestão manual dos semestres | alta | 9h | pronto
Nome do grupo: SGPI
Número do Grupo: 5
integrantes: Diego Marques, Kaique Caitano, Luiz Carlos, Nicole Lisboa, Vinicius de Morais

## sprint 4
Objetivo: pensando.....................
Nº da Sprint: 4
ID | MÓDULO | NOME | DESCRIÇÃO | PRIORIDADE | CUSTO HORAS | STATUS
13 | Atividades | CRUD Atividades | Criação de atividades com prazos, critérios e anexos modelo | 16 | 5h | pronto
13.1 | Atividades | CRUD Atividades | Atualização das informaçoes das atividades | 16 | 5h | pronto
13.2 | Atividades | CRUD Atividades | visualização das informaçoes das atividades | 16 | 5h | pronto
13.3 | Atividades | CRUD Atividades | delete das atividades criadas | 16 | 5h | pronto
14 | Entregas | Sistema de Entregas | Submissão de trabalhos com histórico e controle de prazo | 16 | 26h | pronto
22 | Atividades | Calendário de Prazos | Visualização de atividades por data e hora | 12 | 18h | pronto
50 | Acessibilidade | Acessibilidade visual | Funcionalidade de alteração de tema visual para alto-contraste, para acessibiliade para pessoas com baixa visão | 16 | 2h | pronto